Tytuł projektu: **#KLIMASENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu**

Czas trwania: **4.01.2021- 28.02.2022**

**Działania planowane w projekcie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR** | **NAZWA I OPIS DZIAŁANIA** | **CZAS REALIZACJI** |
| 1. | **Przegląd dokumentów** na poziomie gminy, powiatu i województwa związanych z polityką senioralną i adaptacją do zmian klimatu oraz działań organizacji / instytucji działających lokalnie na rzecz seniorów pod kątem:   * bezpośredniego i pośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia seniorów w związku z zmianą klimatu oraz działań zmniejszających to zagrożenie * metod i działań aktywizujących seniorów * aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów   Cel: diagnoza działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu, zaangażowania w nie seniorów, identyfikacja interesariuszy narad obywatelskich w wybranych gminach. Wyniki przeglądu stanowią materiał do dyskusji podczas debaty online i do przygotowania narad obywatelskich, zostaną zebrane w formie raportu i udostępnione na stronie projektu. | **Styczeń – kwiecień 2021** |
| 2. | Ekspercka debata on-line (moderowana dyskusja 5 ekspertów/-ek).  Cel: promocja projektu; dyskusja nt. wyzwań/barier oraz rozwiązań na rzecz seniorów i ich aktywizacji wobec zmiany klimatu. | **Kwiecień 2021** |
| 3. | **Spotkanie informacyjno-organizacyjne** w wybranych gminach (pierwotnie planowane stacjonarnie, w obecnych warunkach online).  Spotkanie będzie trwać ok. 2h i składać się z części wykładowej i dyskusyjnej. Spotkanie będzie ogólnodostępne ale specjalnie zapraszani będą seniorzy, przedstawiciele młodego pokolenia, administracji, biznesu, kultury, kościoła oraz ngo, działacze społeczni i aktywni mieszkańcy, liderzy – osoby, które byłyby zainteresowane tematyką i udziałem w naradach. W części wykładowej spotkania zaprezentowany będzie projekt, jego cele i ambicje, metoda narady obywatelskiej, oraz wyniki analizy dokumentów dla poszczególnych gmin, wnioski z debaty.  Dyskusja będzie moderowana.  Cel: zainteresowanie tematyką aktywizacji seniorów wobec zmiany klimatu i zachęcenie do udziału w naradach. | **Maj- czerwiec 2021** |
| 4. | **Narady obywatelskie** dotyczące aktywizacji seniorów wobec zmiany klimatu w wybranych gminach. Pierwotnie planowane stacjonarnie, w obecnych warunkach online.  I spotkanie - poświęcone będzie sformułowaniu przez uczestników zagadnień (obszarów problemowych), wokół których toczyć się będą dalsze prace i którego dotyczyć powinny rekomendacje społeczne. Podstawą do wyboru przedmiotu narady obywatelskiej będzie prezentacja ekspertów.  II spotkanie - ekspert zaprezentuje szczegółowe informacje na temat wybranych przez uczestników zagadnień. W dalszej części prace toczyć się będą w podgrupach, a efektem będą pierwsze propozycje działań oraz pytania do zewnętrznych ekspertów.  III spotkanie - zewnętrzni eksperci udzielą uczestnikom narady odpowiedzi na postawione pytania. Celem dyskusji będzie ustalenie, jakie zadania leżą w gestii władz lokalnych, co mogą zrobić mieszkańcy i czego można dokonać wspólnie.  IV spotkanie - przygotowanie ostatecznych propozycji rekomendacji społecznych „Lokalnych Agend Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu”. Każda z nich zostanie opisana w formie fiszki z opisem postulowanego rozwiązania, jego uzasadnieniem i potencjalnymi trudnościami, wskazaniem instytucji, których udział w realizacji działań będzie niezbędny.  Cel narad obywatelskich: sformułowanie przez uczestników Lokalnych Agend Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu. Wspólne wypracowanie propozycji działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów przy zmieniającym się klimacie oraz możliwości zaangażowania w jego ochronę. | **Czerwiec-listopad 2021** |
| 5. | **Wysłuchanie publiczne** w wybranych gminach. Wypracowane rekomendacje (Agendy) dla samorządów, dla samych seniorów jak i instytucji działających na rzecz osób starszych zostaną przedstawione szerszej publiczności (ok. 50 osób) podczas wysłuchania publicznego z udziałem przedstawicieli władz, mediów i ekspertów.  Cel: prezentacja rekomendacji przez uczestników narad. Przekazaniem rekomendacji na ręce wójta lub burmistrza. | **Listopad-grudzień 2021** |
| 6. | **Broszura informacyjna dla seniorów**. Broszura będzie informowała, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia pogodowego (burzy, opadu nawalnego, porywistego wiatru, powodzi i podtopienia, upału/ fali upałów, mrozu i smogu), jak zachować swoje zdrowie i życie; będzie zawierała informacje o telefonach alarmowych, gdzie szukać pomocy i informacji, dane teleadresowe instytucji zajmujących się aktywizacją i pomocą osobom starszym w każdej z wybranych gmin. Wydawnictwo będzie zawierało infografiki i/lub zdjęcia i tekst pisany dużą czcionką. Otrzymają ja uczestnicy wysłuchania publicznego i wydarzeń z działania 7. Nakład 1000 egz. Będzie też dostępna online na stronie internetowej projektu. | **Październik-listopad 2021** |
| 7. | **Włączanie seniorów w kreowanie stref zieleni** w udostępnionym przez wybrane gminy miejscu będzie obejmować:  1) Wykład popularyzatorski „Co wiemy o zmianie klimatu?” wraz z dyskusją, co może zrobić każdy z nas, jakie znaczenie ma zieleń i woda w ochronie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu, poprzedzający warsztaty planowania stref zieleni dla seniorów – wspólne wypracowanie projektu strefy zieleni  2) Realizacje zielonych inicjatyw (zazielenienia) przez seniorów przy współpracy z mieszkańcami  3) Warsztaty przygotowujące seniorów do opieki nad miejscami nasadzeń | **Wrzesień- listopad 2021** |
| 8. | **Promocja działań w projekcie** | Cały czas trwania projektu |